逐梦创新实验室

“逐梦之夏”活动策划案

课题项目招标 · 学习意愿考核 · 人才招募与项目孵化

（2026 年秋季学期）

| 主办单位： | 逐梦创新实验室 |
| --- | --- |
| 面向对象： | 全校大一新生 |
| 活动周期： | 暂定一学期（2026 年 9 月—2027 年 2 月） |
| 活动定位： | 项目招标 + 学习考核 + 人才招募 + 项目孵化 |
| 策划版本： | V1.0 |
| 编制日期： | 二〇二六年九月 |

目　　录

一、活动背景与定位	1

（一）活动背景	1

（二）活动定位	1

二、活动目标	1

（一）总目标	1

（二）分目标	1

三、面向对象与时间安排	2

四、平台与形式	2

五、核心流程	3

（一）项目发布	3

（二）自主申请	3

（三）系统跟进	3

（四）完成结项	4

六、项目管理制度	4

（一）周会制度	4

（二）月报制度	4

（三）学习意愿考核维度	4

（四）淘汰与激励	5

七、宣传方案	5

（一）宣传网站	5

（二）中秋 CS-TriadLect 第二节课专场宣讲	5

（三）宣传节奏	5

八、招募转化与项目产出	6

（一）招募转化路径	6

（二）转化机制	6

九、预期成果	6

十、风险与应对	6

十一、附则	7

一、活动背景与定位

（一）活动背景

逐梦创新实验室需要一批真正有学习意愿、能持续投入、愿意在真实课题中成长的学生。传统招新往往只能看到简历和面试表现，难以判断长期学习意愿与协作能力。

“逐梦之夏”以课题项目招标为核心抓手，把招新转化为项目实践：让学生在真实项目中学习、试错、产出，实验室在过程中观察、筛选、孵化。

（二）活动定位

活动定位：项目招标 + 学习考核 + 人才招募 + 项目孵化。

即以项目招标为入口、以学习考核为标尺、以人才招募为目的、以项目孵化为主线，实现“以项目选人、以过程识人、以成果育人”的闭环。

二、活动目标

（一）总目标

以课题项目为试金石，考核学生的学习意愿，孵化一批优质项目，并从中招募逐梦创新实验室生力军。

（二）分目标

1. 考核学习意愿：通过申请材料、学习计划、周会出勤、任务迭代、知识分享、月报质量等维度综合判断。

2. 孵化项目：发布课题，自主申请，立项推进，周会月报跟进，最终结项产出。

3. 招募新生：优秀参与者进入实验室，成为项目骨干或新生力军。

4. 沉淀机制：形成课题库、人才库、项目库，并沉淀 OA 招标网站流程。

三、面向对象与时间安排

面向对象：全校大一新生。

活动周期：暂定一学期，按阶段推进，关键节点如下表所示。

表 1　活动阶段与关键动作安排

| 阶段 | 时间 | 关键动作 |
| --- | --- | --- |
| 筹备期 | 九月中旬 | 建站、课题征集、模板制定 |
| 宣传发布期 | 九月中下旬 | 网站上线、中秋 CS-TriadLect 第二节课宣讲 |
| 申请立项期 | 十月上旬 | 学生申请、负责人筛选、面试/任务测试、立项公示 |
| 项目执行期 | 十月—十二月 | 周会、月报、中期检查、项目推进 |
| 结项评审期 | 一月 | 提交材料、答辩评审、评优公示 |
| 转化招募期 | 长期 | 优秀成员直通面试、新生招募、项目续期孵化 |

四、平台与形式

依托实验室 OA 系统，上线“逐梦之夏·课题项目招标网站”，实现“项目发布 → 自主申请 → 系统跟进 → 完成结项”全流程线上化，所有过程材料在系统内留痕，作为学习意愿考核与结项评审的客观依据。

网站核心模块如下表所示。

表 2　“逐梦之夏·课题项目招标网站”核心模块

| 序号 | 核心模块 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目大厅 | 展示所有招标课题，支持标签筛选。 |
| 2 | 项目详情 | 课题背景、目标、任务、技能要求、人数、周期、产出要求。 |
| 3 | 申请入口 | 在线填报个人资料、作品、学习计划、时间投入。 |
| 4 | 进度看板 | 待审核、面试中、已立项、进行中、中期检查、已结项。 |
| 5 | 周会／月报 | 上传周会纪要、月报、学习日志。 |
| 6 | 文件与链接 | 代码仓库、文档、原型、数据集等。 |
| 7 | 通知提醒 | 申请截止、周会提醒、月报催交、结项通知。 |
| 8 | 评价结项 | 导师评价、负责人评价、结项材料提交。 |
| 9 | 数据统计 | 申请数、立项数、出勤率、结项率、成果数。 |

五、核心流程

项目发布  →  自主申请  →  系统跟进  →  完成结项

（一）项目发布

发布主体：实验室老师、实验室项目团队。

发布内容：

（1）课题名称与背景；

（2）目标与预期产出；

（3）任务拆解与技能要求；

（4）招募人数与角色；

（5）项目周期与里程碑；

（6）学习资源与指导方式；

（7）考核方式与结项标准。

审核机制：由实验室指导老师或实验室成员审核，确保课题真实、可执行、有孵化价值。

（二）自主申请

全校学生通过 OA 系统浏览课题，自主提交申请，申请内容包括：

（1）个人简介与技能；

（2）相关作品／项目经历；

（3）对课题的理解与初步想法。

筛选方式：项目负责人初筛 + 面试／小任务测试 + 导师确认。

重点考察：学习意愿、主动性、基础能力、协作意识、时间稳定性。

（三）系统跟进

立项后进入系统跟进阶段，实行以下机制：

1. 项目负责人制：每个项目由负责人跟进整体进度。

2. 周会制度：每周一次周会总结，记录任务、问题、下一步计划。

3. 月报制度：每月全体项目成员向指导老师汇报项目情况，包括进度、风险、资源需求、下月计划。

4. 中期检查：检查里程碑完成度，决定继续、调整或终止。

5. 状态管理：进行中、预警、延期、结项、淘汰。

（四）完成结项

项目结束后提交结项材料，包括：

（1）项目报告／文档；

（2）代码仓库／原型／演示视频；

（3）成员个人学习总结。

评审方式：结项答辩与成果演示。

评审结果：优秀、合格、不合格。

结果应用：优秀成员获得实验室招募直通资格；优秀项目进入下一期孵化或推荐参赛。

六、项目管理制度

（一）周会制度

1. 每周一次，时长 30—60 分钟。

2. 内容：上周任务回顾、本周计划、问题讨论、学习分享。

3. 纪要上传 OA，作为过程考核依据。

（二）月报制度

1. 每月末提交月报。

2. 项目负责人向老师汇报：进度、成果、风险、需求、下月计划。

3. 老师给出反馈与评级。

（三）学习意愿考核维度

学习意愿考核以过程留痕为基础，按以下维度综合评价。

表 3　学习意愿考核维度与记录方式

| 考核维度 | 说明 | 记录方式 |
| --- | --- | --- |
| 申请材料 | 学习计划、时间投入、课题理解 | OA 申请记录 |
| 周会参与 | 出勤、发言、协作 | 周会纪要 |
| 任务完成 | 按时完成、主动迭代 | 项目看板 |
| 知识分享 | 学习日志、技术分享 | OA 学习日志 |
| 月报质量 | 总结深度、问题意识 | 月报评审 |
| 导师评价 | 主动性、稳定性、成长性 | 导师评分 |

（四）淘汰与激励

1. 连续缺勤、长期无进展、消极参与者，经提醒无效后可退出。

2. 优秀成员获实验室绿色通道、竞赛推荐等。

七、宣传方案

（一）宣传网站

1. OA 首页横幅、公告栏。

2. 课题项目招标网站上线通知。

（二）中秋 CS-TriadLect 第二节课专场宣讲

1. 在第二节课安排 5—10 分钟专场宣讲。

2. 内容：活动愿景、课题列表、网站入口、申请流程、截止时间、激励政策。

3. 放置二维码，现场引导报名。

（三）宣传节奏

按以下节奏分阶段推进宣传，形成持续曝光与报名转化。

预热  →  网站上线  →  课题发布  →  申请截止提醒  →  立项公示  →  中期展示  →  结项评优  →  新生招募

八、招募转化与项目产出

（一）招募转化路径

报名者  →  项目成员  →  优秀成员  →  项目骨干  →  逐梦实验室新生力军

（二）转化机制

项目即考核：在真实任务中观察学习意愿。

负责人推荐：优秀成员获得推荐资格。

结项招募：结项后发布实验室招募令，优秀者免试或优先面试。

九、预期成果

1. 招募逐梦实验室生力军：通过项目筛选出真正有学习意愿和成长潜力的学生。

2. 项目产出：形成一批可展示、可参赛、可孵化的项目成果。

3. 机制沉淀：建成课题招标网站、项目库、导师库、人才库。

4. 品牌传播：提升逐梦创新实验室在全校的影响力和吸引力。

十、风险与应对

针对活动推进中可能出现的主要风险，制定对应措施如下表所示。

表 4　主要风险与应对措施

| 风险类型 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 报名人数不足 | 加强宣传，设置学习型课题，降低初始门槛 |
| 项目烂尾 | 周会、月报、中期检查、预警退出机制 |
| 老师时间不足 | 项目负责人制 + 助教协助 + 月报模板化 |
| 平台故障 | OA 备份、微信群同步通知、人工登记 |
| 知识产权争议 | 立项前签署协议，明确成果归属 |
| 成员时间冲突 | 弹性任务制，明确最低投入要求 |

十一、附则

1. 本方案由逐梦创新实验室负责解释，未尽事宜由实验室另行通知。

2. 各阶段具体时间以 OA 系统公告为准，如有调整将提前通知。

3. 本方案自发布之日起实施。

逐梦创新实验室

二〇二六年九月